## Podsumowanie
Wydatki na projekty | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Całkowita kwota wydatków
plan | 2394951 | 0 | 2394951
wykonanie | 2362163.36 | 0 | 2362163.36
Wydatki na procesy | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Całkowita kwota wydatków
plan | 1663393 | 0 | 1663393
wykonanie | 40310.36 | 0 | 40310.36
Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Całkowita kwota wydatków
plan | 4058344 | 0 | 4058344
wykonanie | 2402473.72 | 0 | 2402473.72
Środki pozyskane od innych komórek organizacyjnych | 0 | 0 | 0
Środki przekazane innym komórkom organizacyjnym | 31703.6 | 0 | 31703.6
liczba projektów, z realizacji których zrezygnowano sumującą projekty z odpowiedzą tak | 3
Komórka organizacyjna | Biuro Strategii i Analiz
Status | W przygotowaniu
Data wygenerowania raportu | 10.03.2025

## Podsumowanie wg kl. budżetowej
Kategoria wydatków | Sfera budżetowa | Program budżetowy | Nazwa zadania | Nazwa podzadania | Całkowita suma wydatków
Bieżący | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 1957055
Bieżący | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 1886099

## Podsumowanie wg wewn. kom.
Komórka wewnętrzna |  | Budżet na realizację procesów - wydatki bieżące | Budżet na realizację projektów - wydatki bieżące | Całkowita kwota wydatków bieżących | Budżet na realizację procesów - wydatki majątkowe | Budżet na realizację projektów - wydatki majątkowe | Całkowita kwota wydatków majątkowychw | Suma
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | plan | 409422 | 1410677 | 1820099 | 0 | 0 | 0 | 1820099
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | wykonanie | 0 | 1578608.01 | 1578608.01 | 0 | 0 | 0 | 1578608.01
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Nauką | plan | 0 | 85773 | 85773 | 0 | 0 | 0 | 85773
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Nauką | wykonanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wydział Strategii Rozwoju Miasta | plan | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
Wydział Strategii Rozwoju Miasta | wykonanie | 0 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 246000
Zespół ds. Analiz i Pozyskiwania Danych | plan | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000
Zespół ds. Analiz i Pozyskiwania Danych | wykonanie | 24132.6 | 0 | 24132.6 | 0 | 0 | 0 | 24132.6

## Projekty - zestawienie
Tytuł projektu | Sygnatura | Osoba do kontaktu w sprawie projektu | Status | Data rozpoczęcia projektu | Data zakończenia projektu | Projekt dodany na etapie sprawozdania | Cel główny | Całkowity koszt | Planowane wydatki bieżące w 2024 | Planowane wydatki majątkowe w 2024 | Suma planowanych wydatków w roku 2024 | Poniesione Wydatki bieżące w 2024 | Poniesione Wydatki majątkowe w 2024 | Suma poniesionych wydatków w roku 2024 | Wydatki bieżące wg SAP w roku 2024 | Wydatki majątkowe wg SAP w roku 2024 | Suma wydatków wg SAP w roku 2024 | Opis | Opisz, co zostało zrealizowane w ramach projektu w 2024 roku | Tagi | Zasięg przestrzenny | Adres | Uzasadnienie realizacji | Korzyści | Beneficjenci projektu | Czy projekt realizuje cele operacyjne wyznaczone w Strategii #Warszawa2030? | Cel wiodący ze strategii | Uzasadnienie wpływu projektu na realizację celu wiodącego | Cele uzupełniające | Czy projekt realizuje cele szczegółowe i działania wskazane w dokumencie wykonawczym do strategii (w programie)? | Tytuł programu wykonawczego do strategii | Numer i nazwa działania, które realizuje projekt | Projekt znajduje się na liście projektów wymienionych/przyjętych w programie? | Czy projekt wpisuje się w cele innego (niż Strategia #Warszawa2030 i programy wykonawcze), obowiązującego dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy? | Tytuły dokumentów | Cele realizowane przez projekt z wybranych dokumentów | Czy projekt służy usprawnieniu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w zakresie tematycznym? | Kategoria usprawnień | Czy realizacja projektu wynika z zewnętrznych przepisów? | Podstawa prawna | Konsekwencje i następstwa braku przestrzegania wskazanych przepisów | Czy projekt realizuje priorytety Prezydenta m.st. Warszawy? | Nazwa priorytetu realizowanego przez projekt | Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? | Lider projektu | Partnerzy wewnętrzni - biura | Partnerzy wewnętrzni - urzędy dzielnic | Partnerzy wewnętrzni - jednostki ogólnomiejskie | Partnerzy wewnętrzni - jednostki dzielnicowe | Partnerzy wewnętrzni - inne | Pozostali partnerzy | Czy w ramach realizacji projektu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? | Czy narzędzie zostało zgłoszone do Biura Informatyki? | Projekty komplementarne (realizowane lub zrealizowane) | Projekty komplementarne (planowane) | Czy projekt jest flagowy/ kluczowy? | Uwagi do projektu
Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów | U.00.053/22/12 | Eliza Bandera | Odrzucony przez Koordynatora RPD | 01.05.2019 | 31.12.2025 | Nie | Przyciągamy talenty i liderów | 835773 | 85773 | 0 | 85773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <p>Ogólnokrajowy program stypendialny polega na finansowym wsparciu doktorantów i doktorantek, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy. Stypendia są przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt. Stypendyści, oprócz wsparcia finansowego, otrzymują opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania. W 2022 r.: zwiększono zasięg stypendiów z uczelni warszawskich na uczelnie w całej Polsce, wprowadzono arkusz pomocniczy oceny dla komisji stypendialnej, projekt wpisano do WPF.</p> |  | stypendia,stypendium,doktoranci,doktorant,uczelnie,współpraca,doktorantka,uczelnia,komisja,obszar,obszary,projekt badawczy,program stypendialny | Inne |  |  | <p>Uzyskanie popartych badaniami przesłanek do programowania działań, promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a lokalnymi przedsiębiorstwami, wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta jako miejsca przyjaznego dla naukowców i wspierającego rozwój nauki, zachęcanie młodych naukowców do pozostania w regionie i prowadzenia swoich badań lokalnie.</p> | studenci i doktoranci | Tak | 4.3. Przyciągamy talenty i liderów | Stypendia budują dobre środowisko dla rozwoju talentów. Poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne młodzi naukowcy mogą skupić się na badaniach, które mogą przynieść nowe, innowacyjne rozwiązania dla lokalnych problemów. Wpłynie to na wzmocnienie pozycji Warszawy jako wiodącego ośrodka akademickiego. | 4.2. Generujemy innowacje | Tak | Program przyciągamy talenty i liderów na lata 2021-2025 | 1.3. Opracowanie i realizacja programów opieki miasta nad wybranymi grupami talentów | Tak | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Informatyki Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Biuro Kultury Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Biuro Rozwoju Gospodarczego Biuro Infrastruktury | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Diagnoza cyfrowa 2024 | U.00.053/24/6 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 02.09.2024 | 30.11.2024 | Nie | Korzystamy z usług blisko domu | 40000 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badanie zostanie przeprowadzone techniką CAWI na reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy. | <p>Projekt niezrealizowany. </p> | cyfryzacja,kultura cyfrowa,badanie,CAWI | Warszawa |  |  | Wnioski z badania mogą posłużyć do dostosowywania oferty cyfrowej miasta do potrzeb mieszkańców. | urzędnicy | Tak | 2.3. Korzystamy z usług blisko domu | Badanie dotyczy pozyskania wiedzy dotyczącej korzystania z usług. | 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Informatyki | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Realizacja planowana jesienią 2024 r. Zakres badania nie jest jeszcze znany. Opis projektu zostanie rozszerzony na etapie sprawozdania
Mapa jednostek naukowych Warszawy | U.00.053/24/21 | Eliza Bandera | Sprawozdany | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Nie | Generujemy innowacje | 19142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracowanie i coroczna aktualizacja mapy jednostek naukowych OMW oraz udostępnianie jej na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy. Lokalizacjom zaznaczonym na mapie będzie towarzyszyć wizytówka jednostki. Będzie to rozwinięcie istniejącej już mapy o kolejne (mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa): • jednostki badawczo-rozwojowe, • jednostki naukowe funkcjonujące w ramach uczelni (wydziały, instytuty), • możliwość wyszukiwania jednostek po specjalizacjach. Bazę danych będziemy mogli przekazać partnerom zewnętrznym UM działającym na rzecz stworzenia warszawskiego systemu innowacji. |  | uczelnia,uczelnie,jednostki naukowe,jednostka naukowa,instytut badawczy,mapa | Obszar metropolitalny Warszawy |  |  | Stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzysektorowych, co umożliwi organizacjom z sektora przedsiębiorstw, pozarządowego i samorządowego wyszukiwanie partnerów dysponujących zasobami potrzebnymi do uzyskania lub pogłębienia wiedzy danym obszarze. | urzędnicy,studenci i doktoranci,organizacje pozarządowe,przedsiębiorcy,pracownicy naukowi i badawczo-dydaktyczni | Tak | 4.2. Generujemy innowacje | Realizacja projektu jest ukierunkowana na zapewnienie dostępu do otwartych danych użytecznych w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań |  | Tak | Program generujemy innowacje na lata 2021-2025 | 2.3. Tworzymy rozwiązania wspierające kooperację w wymiarze międzyinstytucjonalnym | Tak | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Geodezji i Katastru Biuro Rozwoju Gospodarczego |  |  |  |  | Uczelnie i jednostki badawczo-naukowe z siedzibą w OMW | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Badanie UX Biuletynu Informacji Publicznej | U.00.053/24/2 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Nie | b/d | 70000 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <p>Projekt składał się będzie z badania jakościowego realizowanego za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z użytkownikami Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy (m.in. mieszkańcy, pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych).</p> |  | badanie,BIP,UX | Warszawa |  |  | <p>Realizacja projektu pozwoli zidentyfikować obszary nieintuicyjne dla użytkownika. Poprzez rozpoznanie tych obszarów i wprowadzenie odpowiednich usprawnień będzie można zwiększyć użyteczność strony, co wpłynie na satysfakcję użytkowników.</p> |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Gabinet Prezydenta | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | <p>Realizacja badania rozpocznie się po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres badania nie jest jeszcze znany. Opis projektu zostanie rozszerzony na etapie sprawozdania.</p>
Warsaw Talent Cluster – Warszawski Klaster Talentów | U.00.053/24/18 | Magdalena Gawrońska | Sprawozdany | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Nie | Przyciągamy talenty i liderów | 110000 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | <p>Projekt prowadzony metodą badań ilościowych i jakościowych. Ilościowa analiza polega na zbadaniu danych zastanych na podstawie raportów z LinkedIna, natomiast badania jakościowe to wywiady przeprowadzone wśród studentów oraz wykwalifikowanych pracowników.</p> |  | rynek pracy,warszawa,współpraca międzysektorowa,uczelnie wyższe,linkedin,migracje | Warszawa |  |  | <p>Lepsze zrozumienie pochodzenia i potrzeb wysoko wykwalifikowanych pracowników migranckich, co może przyczynić się do poprawy strategii rekrutacyjnych i zwiększenia atrakcyjności Warszawy jako miejsca pracy.</p> | urzędnicy | Tak | 4.3. Przyciągamy talenty i liderów | Pozyskana wiedza, będzie podstawą do pełnego wykorzystania potencjału m.st. Warszawy w zakresie przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników migracyjnych oraz studentów zagranicznych. Dzięki temu miasto będzie mogło skuteczniej korzystać ze swoich mocnych stron. |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | [5 empty] | Akademia Leona Koźmińskiego | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Badanie ewaluacyjne on-going Strategii #Warszawa2030 | U.00.053/24/13 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 08.01.2024 | 31.01.2024 | Nie | b/d | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <p>Badanie wewnętrzne realizowane cyklicznie wśród pracowników Urzędu m.st. Warszawy, techniką CAWI. Podczas badania uczestnicy zostali poproszeni o udział w ankiecie online dotyczącej znajomości i opinii na temat narzędzi wykorzystywanych do zarządzania rozwojem Warszawy. Pytania dotyczyły m.in. stopnia znajomości &#34;Strategii #Warszawa2030&#34;, jej programów wykonawczych i polityk oraz &#34;Standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy&#34; i &#34;Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta&#34;. Respondenci byli też pytani o korzystanie z systemu Bank Informacji o Mieście (BIOM)</p> |  | strategia,rozwój miasta,badanie,zarządzanie rozwojem,badanie ewaluacyjne,CAWI | Warszawa |  |  | <p>Wyniki badania posłużą do usprawnienia zarządzania rozwojem Warszawy.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,komunikacja wewnętrzna,ocena funkcjonowania urzędu,zarządzanie zasobami | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Badanie dotyczące odwiedzania Warszawy przez Polaków | U.00.053/24/11 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 11.12.2023 | 09.02.2024 | Nie | b/d | 12300 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 0 | 12300 | Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety online (CAWI), wśród mieszkańców Polski (N=1000). Ankieta zawierała pytania dotyczące częstotliwości odwiedzania Warszawy, celów podróży, preferencji co do atrakcji turystycznych, zakwaterowania itp. |  | turystyka,badanie opinii,turyści,CAWI | Warszawa |  |  | Wyniki badania pozwolą lepiej dopasować ofertę turystyczną Warszawy do potrzeb turystów krajowych, co przełoży się na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta. | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Marketingu Miasta | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Giełda zagadnień badawczych | U.00.053/22/4 | Ewa Denisiuk | Sprawozdany | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Nie | Generujemy innowacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt zakłada stworzenie i rozpowszechnienie narzędzia ułatwiającego kontakty międzysektorowe w oparciu o konkretne potrzeby badawcze. Potrzeby badawcze identyfikowane przez użytkowników mogą być podejmowane przez ekspertów w formie badań naukowych lub projektowania innowacyjnych rozwiązań. Wyniki badań i analiz oraz rozwiązania znajdą zastosowanie w działalności „zamawiających”. Projekt zakłada realizację przez UM zadań: • Stworzenie mechanizmu wspierającego identyfikowanie i formułowanie potrzeb, ich zgłaszania i nawiązywania kontaktu przez stronę zainteresowaną podjęciem wyzwania z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania poszczególnych sektoró • Stworzenie narzędzia IT umożliwiającego systematyczne upublicznianie potrzeb badawczych (zostanie ono udostępnione w 2024 roku na platformie Bank Informacji o Mieście jako oddzielny moduł). |  | projekt badawczy,współpraca z nauką,studenci,doktoranci | Warszawa |  |  | Pozyskanie wyników badań zainspirowanych potrzebami samorządu. Inspirowanie młodych badaczy i badaczek oraz ekspertów i ekspertek tematyką miejską. | urzędnicy,studenci i doktoranci,pracownicy naukowi i badawczo-dydaktyczni | Tak | 4.2. Generujemy innowacje | Projekt zakłada realizację wspólnych projektów międzysektorowych na podstawie realnych i zgłoszonych zagadnień badawczych. | 4.4. Inspirujemy świat 4.3. Przyciągamy talenty i liderów | Tak | Program generujemy innowacje na lata 2021-2025 | 2.2. Tworzymy warunki do współpracy Urzędu m.st. Warszawy z twórcami i innowatorami | Tak | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | inne | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Informatyki |  |  |  |  | Instytucjonalni i indywidualni przedstawiciele sektora nauki | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Budowa narzędzia informatycznego jest finansowana ze środków Biura Informatyki - w ramach umowy na wsparcie i rozwój systemu Bank Informacji o Mieście (BIOM).
Roczne plany działań (RPD) | U.00.053/22/16 | Marta Dziewońska | Zaakceptowany przez Koordynatora RPD | 02.01.2022 | 31.12.2024 | Nie | b/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <p>Roczne plany działań (RPD) są formą organizacji planowania, która pozwala spojrzeć na działalność urzędu przez pryzmat celów do osiągnięcia. RPD to opis działalności komórki organizacyjnej (biura/ urzędu dzielnicy) w danym roku, w podziale na projekty i procesy. Praca nad RPD została podzielona na 3 zadania: przygotowanie pierwszej wersji RPD; dostosowanie RPD do uchwały budżetowej; sprawozdanie z RPD. Do przygotowania i sprawozdawania RPD służy narzędzie udostępnione w ramach systemu informatycznego Bank Informacji o Mieście (BIOM).</p> |  | roczne plany działań,RPD,projekty,procesy,planowanie | Warszawa |  |  | <p>Zyskanie dostępu do uporządkowanych informacji o zadaniach (procesach i projektach) realizowanych w skali całego urzędu; możliwość skuteczniejszego planowania działań dzięki skupieniu się na celach do osiągnięcia; pozyskanie wiedzy na temat tego, które projekty realizują cele dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, są wymagane ustawowo czy służą usprawnieniu pracy urzędu; możliwość monitorowania postępów w realizacji zadań; możliwość tworzenia przekrojowych raportów z danych zawartych w RPD według własnych potrzeb.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | inne,zarządzanie procesami,zarządzanie projektami | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Organizacji Urzędu Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Po wdrożeniu procedury projekt RPD zacznie funkcjonować jako proces
Badanie nastawienia mieszkańców wobec cudzoziemców | U.00.053/24/32 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 23.09.2024 | 06.11.2024 | Tak | b/d | 27060 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 27060 | 0 | 27060 | 27060 | 0 | 27060 | <p>Realizacja badania jakościowego, techniką zogniskowanych wywiadów pogłębionych z mieszkańcami Warszawy.</p> |  | cudzoziemcy,badanie ,FGI | Warszawa |  |  | <p>Wyniki badania pozwolą zaprojektować działania Urzędu m.st. Warszawy skierowane do cudzoziemców a także mające na celu integrację mieszkańców z cudzoziemcami.</p> | kobiety,cudzoziemcy,mężczyźni | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Badanie opinii mieszkańców na temat nowych propozycji e-usług miasta | U.00.053/24/10 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 06.03.2024 | 31.03.2024 | Nie | Korzystamy z usług blisko domu | 38060 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 38060 | 0 | 38060 | 38060 | 0 | 38060 | <p>W ramach projektu zrealizowano badanie ilościowe techniką CATI na reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy (N&#61;1000).</p> |  | e-usługi,badanie opinii,CATI | Warszawa |  |  | <p>Lepsze zrozumienie preferencji, potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta w zakresie usług elektronicznych. Dzięki temu możliwe będzie dostosowanie oferty do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.</p> | urzędnicy | Tak | 2.3. Korzystamy z usług blisko domu | Dzięki realizacji badania pozyskamy wiedzę, która będzie wykorzystana do dopasowania oferty e-usług do potrzeb mieszkańców. | 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Informatyki | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | <p>Zakres badania nie jest jeszcze znany. Opis projektu zostanie rozszerzony na etapie sprawozdania</p>
Badanie nt. zmian klimatu i ochrony środowiska w Warszawie | U.00.053/24/30 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 28.03.2024 | 27.05.2024 | Tak | b/d | 27060 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 27060 | 0 | 27060 | 27060 | 0 | 27060 | <p>Realizacja badania techniką CAWI czyli ankiety internetowej.</p><p><br /></p><p>Próba: </p><p>Próba mieszkańców Warszawy w wieku 18 lat i więcej reprezentatywna ze względu na płeć, wiek oraz dzielnicę zamieszkania</p><p><br /></p><p>Liczba wywiadów: </p><p>500</p> |  | klimat,środowisko,badanie,CAWI,zmiany klimatu,ochrona środowiska | Warszawa |  |  | <p>Wyniki badania przyczynią się do weryfikacji i rozwoju działań Urzędu Miasta Warszawy w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz edukacji ekologicznej warszawiaków, znaczenie zieleni w procesie zmian klimatu.</p> | kobiety,mężczyźni | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Trendy rozwojowe dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r. | U.00.053/23/2 | Izabela Siekierska-Rosiak | Sprawozdany | 07.08.2023 | 29.04.2024 | Nie | b/d | 246000 | 246000 | 0 | 246000 | 246000 | 0 | 246000 | 246000 | 0 | 246000 | <p>Projekt składa się z następujących zadań: 1. Identyfikacja i opis trendów globalnych i krajowych wraz z opisem oraz określeniem istotności trendów dla Warszawy. 2. Identyfikacja i opis prognozowanych efektów trendów dla Warszawy w perspektywie 2050 r. 3. Identyfikacja i opis wyzwań dla rozwoju Warszawy w perspektywie 2050 r. wraz z określeniem ich istotności i pilności. 4. Wypracowanie rekomendacji dla działań odpowiadających na zidentyfikowane wyzwania dla rozwoju Warszawy. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą 4CF (wykonawca wybrany w przetargu). Chcemy poznać stopień i zakres wpływu poszczególnych trendów na rozwój Warszawy, aby lepiej przygotować miasto do nadchodzących zmian i wyzwań oraz maksymalnie wykorzystać silne strony i i stojące przed nim szanse. Analiza trendów obejmuje dane statystyczne i modelowanie ich przebiegu oparte na liczbach. W badaniu wykorzystujemy różne techniki analizy i prognozowania.</p> |  | trendy,zarządzanie strategiczne | Warszawa, Obszar metropolitalny Warszawy |  |  | <p>Realizacja projektu pozwoli na lepsze przygotowanie długofalowej polityki rozwoju miasta i metropolii poprzez przygotowanie się do zmian, maksymalne wykorzystanie silnych stron, minimalizację wpływu słabości, wykorzystanie szans oraz przeciwdziałanie przyszłym zagrożeniom wynikającym z prognozowanych trendów, efektów tych trendów i wyzwań z nich wynikających.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | zarządzanie procesami,zarządzanie projektami,zarządzanie zmianą | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Analiza rynku najmu krótkoterminowego | U.00.053/24/20 | Ewa Denisiuk | Sprawozdany | 27.02.2024 | 27.05.2024 | Nie | b/d | 69760 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 69760 | 0 | 69760 | 69760 | 0 | 69760 | W ramach projektu: 1) zostanie dokonany przegląd regulacji obowiązujących w dużych miastach europejskich; 2) zostanie dokonana charakterystyka najmu krótkoterminowego w Warszawie; 3) zostanie dokonana analiza przestrzenna rynku najmu krótkoterminowego w Warszawie; 4) przeanalizowana zostanie charakterystyka najmu krótkoterminowego w pandemii w okresie marzec 2020 - grudzień 2021 r. w Warszawie; 5) zostanie oszacowana liczba mieszkań udostępnionych na najem krótkoterminowy w Warszawie; 6) zostanie dokonana analiza wpływu najmu krótkoterminowego na rynek mieszkaniowy w Warszawie; 7) będę przedstawione interpretacje i rekomendacje na podstawie całościowych wyników – w formie raportu. |  | najem,mieszkalnictwo,turystyka,przepisy unijne ,rynek nieruchomości,najem krótkoterminowy,pandemia | Warszawa |  |  | Przygotowanie Warszawy na wprowadzenie regulacji przygotowanych przez Unię Europejską. | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/22/10 | Ewa Denisiuk | Częściowo wypełniony | 25.11.2021 | 31.12.2025 | Nie | b/d | 680000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <p>Korpus analityków to interdyscyplinarny zespół, działający ponad podziałami komórek organizacyjnych. W jego skład wchodzą pracownicy biur i urzędów dzielnic posiadający wiedzę i doświadczenie analityczne. Zadaniem Korpusu będzie dostarczanie analiz wspierających procesy decyzyjne, odpowiadające na potrzeby zarządcze oraz potrzeby analityczne komórek organizacyjnych. Podniesienie zdolności analitycznych członków Korpusu będzie zapewnione dzięki realizacji m.in. szkoleń oferowanych przez urząd, jak również poprzez współpracę i merytoryczną opiekę partnerów zewnętrznych projektu (UW, US, IRMiR, SGH). Projekt odpowiada na kluczowe potrzeby urzędu związane z budowaniem i utrzymaniem wysokiego poziomu kadry wyspecjalizowanej w kompetencjach analitycznych, umiejętnościach związanych z identyfikacją potrzebnych danych, projektowaniem sposobów ich gromadzenia, przetwarzania i wnioskowania.</p> |  | Korpus analityków,analizy,analityka w urzędzie,badania,raporty,dane,zespoły interdyscyplinarne | Warszawa |  |  | <p>Wzrost liczby pracowników, którzy mają zaawansowaną wiedzę i kompetencje dot. analizy i prezentacji danych; wzrost wykorzystania danych (złożone analizy) w procesie podejmowania decyzji; wzrost umiejętności wykorzystania przez pracowników dostępnych w urzędzie narzędzi i systemów do gromadzenia i analizy danych; wsparcie pracowników biur/ urzędów dzielnic przez członków Korpusu analityków.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | polityka kadrowa,usprawnienia w realizacji procesów | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Informatyki Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi |  |  |  |  | Uniwersytet Warszawski,Instytut Rozwoju Miast i Regionów,Urząd Statystyczny w Warszawie,Szkoła Główna Handlowa | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Opinie mieszkańców Warszawy na temat standardów równego traktowania | U.00.053/24/31 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Tak | b/d | 12300 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 0 | 12300 | <p>Realizacja badania ilościowego wśród mieszkańców Warszawy nt. postrzegania standardów równego traktowania.</p> |  | CATI,równe traktowanie,standardy | Warszawa |  |  | <p>Wiedza o stosunku mieszkańców na temat projektowanych działań w zakresie równego traktowania.</p> | kobiety,mężczyźni | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Barometr Warszawski 2022-2024 | U.00.053/22/18 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 14.10.2022 | 31.12.2024 | Nie | b/d | 1600500 | 660500 | 0 | 660500 | 660500 | 0 | 660500 | 660500 | 0 | 660500 | <p>Badanie będzie przeprowadzane mieszaną metodologią. Pierwsze 4 fale: CAPI in home 50% próby, CAWI 50%. Kolejne fale CAPI in home 30%, CAWI 70% . Na CAWI próba zostanie dobrana w sposób kwotowy. Na CAPI in home próba zostanie dobrana w sposób losowo-kwotowy. Próba główna N&#61;1644, reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, dzielnicę zamieszkania, mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Boost umożliwiający odczyt na reprezentatywnych próbach (ze względu na wiek, płeć, wykształcenie) na poszczególnych dzielnicach. Szacowana długość kwestionariusza dla każdej fali trackingowej to 30 minut.</p> |  | barometr,warszawa,badanie,CAWI,CAPI,badanie opinii | Warszawa |  |  | <p>BW dostarczy decydentom miejskim bieżących informacji dotyczących oceny przez mieszkańców bieżących działań miasta, pozwoli na bieżącą diagnozę i monitoring zmieniających się oczekiwań mieszkańców, nastrojów i trendów, będzie wykorzystywane w projektowaniu i ewaluacji skuteczności komunikacji m.st. Warszawy oraz będzie źródłem informacji zwrotnej dla władz miasta na temat oceny ich działań.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Biuro Edukacji Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Biuro Kultury Biuro Polityki Zdrowotnej Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Biuro Polityki Lokalowej Biuro Ochrony Środowiska Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Informatyki Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Biuro Sportu i Rekreacji Biuro Infrastruktury Biuro Marketingu Miasta Biuro Gospodarki Odpadami | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | Ewa Denisiuk | Odrzucony przez Koordynatora RPD | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Nie | Wspólnie decydujemy o naszym mieście | 151741 | 102741 | 0 | 102741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <p>Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju miasta jest przyznawana co roku autorom prac magisterskich i rozpraw doktorskich, których przedmiotem jest Warszawa lub szeroko pojęty rozwój miasta i które w roku poprzedzającym dana edycje zostały obronione na uczelni na terytorium Polski lub w instytucie badawczym (w przypadku doktoratów). Prace oceniane są dwustopniowo, przez urzędników i pracowników jednostek miejskich będących specjalistami w obszarze funkcjonowania miasta, któremu poświęcona jest praca oraz przez kapitułę Nagrody, w której zasiadają przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich oraz przedstawiciele: Rady m.st. Warszawy, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Prezydenta m.st. Warszawy.</p> |  | nagroda,nagrody,prace dyplomowe,projekty badawcze,konkurs,prezydent,praca dyplomowa,konkurs ogólnopolski | Inne |  |  | <p>Generowanie nowych pomysłów i rozwiązań dla miasta, wzmacnianie współpracy między miastem a uczelniami, zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności miasta (badania mogą prowadzić do wdrażania nowych technologii i rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie miasta i jego atrakcyjność zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów).</p> | studenci i doktoranci,pracownicy naukowi i badawczo-dydaktyczni | Tak | 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście | Upowszechnianie wśród studentów i młodych badawczy Warszawy jako obiektu badań. Możliwość wpływu poprzez zgłoszone prace i zawartą w nich wiedzę na działania miasta. | 4.3. Przyciągamy talenty i liderów | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | usprawnienia w realizacji procesów | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Barometr gospodarczy 2024 | U.00.053/24/3 | Izabela Siekierska-Rosiak | Zaakceptowany przez Koordynatora RPD | 01.07.2024 | 27.12.2024 | Nie | Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu | 150000 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 118080 | 0 | 118080 | 118080 | 0 | 118080 | Przedmiotem projektu jest realizacja badania wśród warszawskich przedsiębiorców, które pozwoli na monitorowanie kondycji firm oraz warunków do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Warszawy. Badanie realizowane jest na próbie 900 warszawskich przedsiębiorstw, w tym 400 warszawskich przedsiębiorstw oraz 500 warszawskich przedsiębiorstw działających w sektorach kreatywnym oraz wysokich i średnich technologii. Badanie obejmuje następujące zagadnienia: poziom zadowolenia z warunków do rozpoczynania i rozwoju firmy, poziom zadowolenia firm z usług wsparcia biznesu, w tym działalności innowacyjnej i eksportowej, stopień korzystania i poziom zadowolenia firm z oferty wsparcia urzędu miasta, aktywność innowacyjna firm, aktywność międzynarodowa, podnoszenie kwalifikacji oraz zatrudnianie nowych pracowników, aktywność społeczna firm, w tym społeczna odpowiedzialność biznesu oraz rozwój firm i plany na przyszłość. |  | barometr gospodarczy,badanie przedsiębiorców,CAPI | Warszawa |  |  | Regularne badania warunków prowadzenia biznesu w Warszawie i jej dzielnicach pozwolą na kierowanie wsparcia w obszary, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, budowanie lepszych narzędzi i działań wspierających przedsiębiorców. Oferta skierowana do przedsiębiorców będzie bardziej adekwatna do ich potrzeb, a zasoby wykorzystane efektywniej. W konsekwencji poprawią się warunki prowadzenia biznesu w Warszawie. | urzędnicy | Tak | 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu | Regularne badania warunków prowadzenia biznesu w Warszawie i jej dzielnicach pozwolą na kierowanie wsparcia w obszary, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, budowanie lepszych narzędzi i działań wspierających przedsiębiorców. W konsekwencji poprawią się warunki prowadzenia biznesu w Warszawie. | 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście 4.3. Przyciągamy talenty i liderów 4.2. Generujemy innowacje | Tak | Program przedsiębiorcza Warszawa na lata 2021-2025 | 1.2. Gromadzenie wiedzy o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie i jej dzielnicach | Tak | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,usprawnienia w realizacji procesów,zarządzanie projektami,zarządzanie zmianą | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Rozwoju Gospodarczego | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Badanie dotyczące postrzegania bezpieczeństwa przez mieszkańców | U.00.053/24/34 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 28.05.2024 | 19.07.2024 | Tak | b/d | 43296 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 43296 | 0 | 43296 | 43296 | 0 | 43296 | <p>Badanie jakościowe realizowane techniką zogniskowanych wywiadów grupowych na temat postrzegania bezpieczeństwa przez mieszkańców.</p> |  | bezpieczeństwo,badanie,FGI | Warszawa |  |  | <p>Na podstawie wyników badań Miasto może zaprojektować działania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców w obszarach, które zostały ocenione najgorzej.</p> | kobiety,mężczyźni | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Przygotowanie strategii rozwoju Warszawy 2040+ oraz planu ogólnego | U.00.053/24/26 | Marta Dziewońska | Sprawozdany | 04.07.2024 | 31.12.2025 | Tak | b/d | 2396441.01 | 0 | 0 | 0 | 221684.35 | 0 | 221684.35 | 221684.35 | 0 | 221684.35 | <p>Strategia rozwoju Warszawy 2040&#43; i plan ogólny to dokumenty, które określą, jak będzie się rozwijać stolica przez najbliższe 20 lat. <span style="background-color:rgb( 254 , 254 , 254 );color:rgb( 43 , 42 , 41 )">Konieczność rozpoczęcia prac nad nimi jest skutkiem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, która weszła w życie 24 września 2023 r. W jej wyniku wprowadzone zostały istotne zmiany w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego. </span></p><p><br /></p><p>Proces przygotowania dokumentów jest realizowany równolegle - przez dwa współpracujące ze sobą biura: Strategii i Analiz (odpowiedzialne za przygotowanie strategii) oraz Architektury i Planowania Przestrzennego (odpowiedzialne za przygotowanie planu ogólnego).</p><p><br /></p><p>Główne etapy przygotowania strategii:</p><ul><li>opracowanie wniosków z diagnozy m.st. Warszawy,</li><li>realizacja badań ankietowych dot. priorytetów rozwoju Warszawy,</li><li>ewaluacja mid-term Strategii #Warszawa2030 (osobny projekt w RPD),</li><li>opracowanie założeń programowych strategii,</li><li>dyskusja nad założeniami programowymi,</li><li>opracowanie projektu strategii,</li><li>ewaluacja ex-ante,</li><li>konsultacje społeczne,</li><li>przekazanie ostatecznej wersji projektu strategii Radzie m.st. Warszawy.</li></ul><p><br /></p><p>Główne etapy przygotowania planu ogólnego:</p><ul><li>zebranie/ analiza wniosków do planu ogólnego,</li><li>prace projektowe,</li><li>uzyskanie opinii i uzgodnień,</li><li>konsultacje społeczne, w tym zbieranie i analiza uwag do projektu planu,</li><li>przekazanie ostatecznej wersji projektu planu ogólnego Radzie m.st. Warszawy.</li></ul><p><br /></p><p>Będą również zlecane badania (ilościowe/ jakościowe) i/lub analizy - służące usprawnieniu realizacji projektu bądź pozyskaniu danych, niezbędnych do jego realizacji.</p><p><br /></p><p>Odbywać się będą również spotkania informacyjne/ dyskusyjne z mieszkankami i mieszkańcami oraz wydarzenia włączające ich oraz NGO-sy i ruchy miejskie w proces przygotowania dokumentów (m.in. Warszawska Burza Mózgów - <span style="color:rgb( 61 , 57 , 60 )">przegląd pomysłów na realizację nowej strategii</span>).</p><p><br /></p><p>Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronach: https://um.warszawa.pl/2040&#43; i https://um.warszawa.pl/waw/strategia/aktualizacja-strategii.</p> |  | strategia,strategia rozwoju ,strategia rozwoju gminy,plan ogólny,planowanie przestrzenne,programowanie rozwoju,dokumenty planistyczne,urbanistyka ,architektura | Warszawa |  |  | <ul><li>Efektywniejsze wykorzystanie zasobów dzięki jasno określonym priorytetom rozwojowym;</li><li>Poprawienie ładu przestrzennego;</li><li>Rozwój infrastruktury społecznej - dostosowany do przyszłych potrzeb;</li><li>Zwiększenie odporności Warszawy na skutki zmian klimatu i sytuacje kryzysowe,</li><li>Wzrost atrakcyjności Warszawy, m.in. w oczach inwestorów i potencjalnych mieszkanek i mieszkańców;</li><li>Poprawa jakości życia mieszkanek i mieszkańców Warszawy.</li></ul> |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | Tak | Art. 10e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (strategia) oraz art. 13a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (plan ogólny). | Jeśli m.st. Warszawa nie spełni ustawowego wymogu opracowania strategii rozwoju gminy, jej miejsce w systemie zarządzania miastem zajmie strategia rozwoju ponadlokalnego (będzie ona pełnić rolę strategii rozwoju miasta - od momentu jej przyjęcia do momentu opracowania przez miasto strategii rozwoju gminy). Nie jest to dla m.st. Warszawy korzystna sytuacja, ponieważ zakres i poziom szczegółowości strategii rozwoju ponadlokalnego może nie w pełni odpowiadać potrzebom stolicy - jej zapisy mogą być zbyt ogólne w niektórych obszarach, w szczególności w zakresie polityki przestrzennej. Ponadto m.st Warszawa nie będzie miało obowiązującego dokumentu kształtującego politykę przestrzenną gminy, ponieważ po 31 grudnia 2025 r. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przestaną obowiązywać. Po nowelizacji przepisów to strategia jest dokumentem nadrzędnym określającym tę politykę. Natomiast brak planu ogólnego (po wygaśnięciu studium) uniemożliwiać będzie procedowanie nowych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz utrudni sporządzanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Centrum Komunikacji Społecznej Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Biuro Marketingu Miasta | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | <p><span style="background-color:rgb( 254 , 254 , 254 );color:rgb( 43 , 42 , 41 )">Formalnym rozpoczęciem projektu jest przyjęcie przez Radę m.st. Warszawy (4 lipca 2024 r.) uchwał rozpoczynających prace nad strategią i planem ogólnym, a jego formalnym zakończeniem będzie podjęcie przez Radę uchwał przyjmujących dokumenty.</span></p><p><br /></p><p><span style="background-color:rgb( 254 , 254 , 254 );color:rgb( 43 , 42 , 41 )">Jako lider projektu zostało wskazane Biuro Strategii i Analiz, co wynika z tego, że w rozumieniu znowelizowanych przepisów, strategia rozwoju jest dokumentem nadrzędnym, określającym politykę przestrzenną gminy, </span>przy czym w zakresie planu ogólnego oraz komponentu przestrzennego strategii wiodącą rolę pełni Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.</p>
Badanie potrzeb warszawskich seniorów | U.00.053/24/4 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 17.06.2024 | 20.12.2024 | Nie | b/d | 300000 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 212175 | 0 | 212175 | 212175 | 0 | 212175 | Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu badania wśród osób w wieku 60 lat i więcej, mieszkających w Warszawie. Projekt będzie się składał z dwóch części: - ilościowej - techniką CAPI czyli ankietach w domach respondentów. Na podstawie tego badania będzie przeprowadzona segmentacja seniorów mieszkających w Warszawie. - jakościowej - składającej się z wywiadów pogłębionych z elementami wywiadów etnograficznych przeprowadzonych w domach respondentów. Poprzez realizację badania chcemy poznać odpowiedzi na pytania m.in. jak żyją warszawscy seniorzy, co jest da nich problemem, czego brakuje im w ofercie miasta, jak spędzają czas wolny, jakie mają relacje z sąsiadami i rodziną. |  | seniorzy,CAPI,badanie potrzeb | Warszawa |  |  | Wyniki badania mogą posłużyć do poprawienia i dostosowania oferty miejskiej dla osób 60+. | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Badanie wchodzi w skład przetargu z 2024 roku. Cele strategii zostaną określone po konceptualizacji badania, po poznaniu treści kwestionariusza.
Ewaluacja mid-term Strategii #Warszawa2030 | U.00.053/24/22 | Magdalena Twardowska | Zaakceptowany przez Koordynatora RPD | 21.02.2024 | 31.08.2024 | Nie | b/d | 150000 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 98031 | 0 | 98031 | 98031 | 0 | 98031 | <p>Badanie ewaluacyjne obejmie swoim zakresem dokument Strategii #Warszawa2030 (integralną jej część stanowią załączniki), w tym m.in. zakres celów strategicznych i operacyjnych. Badanie obejmie analizę dokumentów, przeprowadzenie badań jakościowych (pogłębione wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe, panel z ekspertami). Głównym produktem ewaluacji będzie raport końcowy z ewaluacji mid-term – prezentujący założenia i wyniki przeprowadzonej ewaluacji, a także wnioski i rekomendacje dotyczące opracowania nowej strategii rozwoju miasta.</p> | <p>Wykonawca nie oddał przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w umowie. Naliczono kary umowne za zwłokę w wysokości 35 tysięcy zł (za 70 dni opóźnienia).</p> | ewaluacja,badania,zarządzanie strategiczne,strategia rozwoju miasta,funkcjonowanie urzędu,ewaluacja mid-term | Warszawa |  |  | <p>Pozyskanie wiedzy dotyczącej kierunków zmian, jakie trzeba uwzględnić przygotowując założenia i kierunki interwencji nowej strategii rozwoju Warszawy 2040&#43;.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu,usprawnienia w realizacji procesów,zarządzanie procesami,zarządzanie projektami,zarządzanie zmianą | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Badanie jakości obsługi klienta w Urzędzie m.st. Warszawy | U.00.053/24/5 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 02.09.2024 | 15.11.2024 | Nie | Korzystamy z usług blisko domu | 150000 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 146370 | 0 | 146370 | 146370 | 0 | 146370 | W ramach badania przeprowadzone zostaną: - badanie "tajemniczy klient" telefoniczne tzw. mystery calling - badanie "tajemniczy klient" w wybranych lokalizacjach Urzędu tzw. mystery schopper - ankieta satysfakcji z osobami wychodzącymi z Urzędu - techniką TAPI. Badanie "tajemniczy klient' będzie odbywało się na podstawie scenek dostarczonych przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich. Próba zostanie określona na etapie przygotowywania dokumentacji do zapytania ofertowego. |  | badanie jakości,TAPI,mystery schopper,mystery calling,obsługa klienta | Warszawa |  |  | Wyniki badania mogą posłużyć zaprojektowaniu działań poprawiających obsługę w Urzędzie m.st. Warszawy. | urzędnicy | Tak | 2.3. Korzystamy z usług blisko domu | Dzięki realizacji badania pozyskamy wiedzę, która będzie wykorzystywana do poprawy jakości usług publicznych. | 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Planowana realizacja na przełomie lata i jesieni po realizacji postępowania. Finansowanie badania leży po stronie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.
Budowa systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawie: Bank Informacji o Mieście (BIOM) | U.00.053/22/11 | Marta Dziewońska | Zaakceptowany przez Koordynatora RPD | 31.10.2019 | 28.12.2024 | Nie | b/d | 2523200.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <p>Projekt polega na budowie (przez wykonawcę zewnętrznego) i etapowym wdrażaniu systemu Bank Informacji o Mieście (BIOM). Głównymi funkcjonalnościami systemu są: zbieranie danych (dane wpisywane przez użytkowników, w tym dotyczące projektów, procesów czy wskaźników oraz import danych z innych systemów lub baz danych) i ich udostępnianie użytkownikom (np. w formie dashbordów lub gotowych do pobrania/ stworzonych przez użytkownika raportów), monitoring celów dokumentów programujących rozwój, a także gromadzenie opracowań tematycznych i umożliwienie wyszukiwania kontekstowego. BIOM obejmuje m.in.: -Roczne plany działań (RPD) – informacje o planowanych przez komórki organizacyjne procesach i projektach, do realizacji w danym roku kalendarzowym -Dokumenty programujące rozwój miasta – informacje o strategii rozwoju miasta oraz jej programach wykonawczych, obejmujące hierarchię celów i przypisane im wskaźniki wraz z wartościami (od poziomu celów strategicznych do celów projektów) -Biblioteka opracowań – baza opracowań, które powstają w ramach urzędu lub dotyczą Warszawy -Sytuacja społeczno-gospodarcza – wskaźniki dotyczące Warszawy, dzielnic i miast porównawczych -Giełda zagadnień badawczych - baza zagadnień badawczych, których realizacją jest zainteresowany samorząd</p> |  | BIOM,system informatyczny,zarządzanie | Warszawa |  |  | <p>Uspójnienie procesów raportowania zadań; zintegrowanie danych pochodzących z różnych źródeł; ułatwienie dostępu do danych i możliwość generowania raportów przekrojowych; zwiększenie zdolności urzędu do diagnozowania potrzeb i planowania przez pryzmat celów; wzrost potencjału organizacji do dzielenia się wiedzą.</p> | urzędnicy,studenci i doktoranci | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | usprawnienia w realizacji procesów,zarządzanie procesami,zarządzanie projektami | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Informatyki | Biuro Strategii i Analiz | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Jako datę początkową realizacji projektu przyjęto datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą na budowę systemu (w tym wsparcie techniczne). Jako datę końcową - przyjęto datę zakończenia kolejnej umowy na rozwój systemu (28.12.2024 r.). Jako całkowity koszt realizacji projektu przyjęto sumę kwot pierwszej umowy na budowę systemu, kwotę umowy uzupełniającej na rozwój systemu oraz kwotę kolejnej umowy. Projekt jest finansowany ze środków Biura Informatyki (wcześniej: Cyfryzacji Miasta). Załażenia dot. liczby modułów przyjętych we wskaźniku: 1) RPD, 2) Biblioteka opracowań, 3) Monitoring strategii i jej programów, 4) Mój BIOM, 5) Dane o Warszawie, 6) Wyszukiwarki, 7) Moduł ankiet, 8) Giełda zagadnień badawczych.
Badanie opinii mieszkańców Warszawy nt. odbudowy Pałacu Saskiego | U.00.053/24/9 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 25.01.2024 | 05.03.2024 | Nie | Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej | 33210 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 33210 | 0 | 33210 | 33210 | 0 | 33210 | W ramach projektu zrealizowano badanie ilościowe techniką CATI na reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy (N=1000). Pytaliśmy pełnoletnich mieszkańców Warszawy o znajomość historii Pałacu Saskiego, ich wiedze na temat planów jego odbudowy, poparcie dla jego odbudowy. W kwestionariuszu znalazły się również pytania o to, kto powinien być odpowiedzialny za losy Pałacu Saskiego oraz jaką powinien mieć funkcję. Produktem badania był raport, który został udostępniony na stronie internetowej Warszawa w liczbach. |  | Pałac Saski,CATI,badanie opinii | Warszawa |  |  | Lepsze zrozumienie oczekiwań i preferencji mieszkańców na temat odbudowy Pałacu Saskiego. Zwiększenie transparentności procesu decyzyjnego dotyczącego realizacji inwestycji. | urzędnicy | Tak | 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej | Poprzez realizację badania pozyskamy wiedzę na temat oczekiwań mieszkańców, co do odbudowy Pałacu Saskiego., Umożliwi to tworzenie przestrzeni publicznych zgodnych z ich potrzebami. Przełoży się to na pozytywną opinię o mieście zarówno wśród mieszkańców, jak i przyjezdnych. | 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Badanie dot. kwalifikacji na rynku pracy obcokrajowców mieszkających w Warszawie | U.00.053/24/8 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 02.05.2024 | 30.06.2024 | Nie | Przyciągamy talenty i liderów | 100000 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 102090 | 0 | 102090 | 102090 | 0 | 102090 | <p>Projekt zakłada realizację badania jakościowego realizowanego techniką IDI. W badaniu wezmą udział obcokrajowcy, mieszkający na terenie m.st. Warszawy, charakteryzujący się różnymi kwalifikacjami na rynku pracy (studenci, osoby o wysokich kompetencjach). Projekt zakłada rozmowy z 32 osobami cudzoziemskimi - 16 osób o wysokich kwalifikacjach oraz 16 studentów, który na co dzień mieszkają w Warszawie. Podczas rozmów będziemy pytać cudzoziemców o motywy przyjazdu do Polski, ich początki na rynku pracy/uczelni oraz plany na rozwój kariery zawodowej. Ponadto, pojawią się pytania o ocenę oferty miasta skierowanej do cudzoziemców, jakość życia, codzienne problemy oraz plany na przyszłość. Założenia projektu mogą się zmienić w trakcie realizacji.</p> |  | cudzoziemcy,rynek pracy,badanie opinii,IDI,obcokrajowcy | Warszawa |  |  | <p>Wyniki badania pozwolą na lepsze poznanie umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz potrzeb cudzoziemców w kontekście lokalnego rynku pracy. Może wpłynąć to na lepsze wykorzystanie potencjału międzynarodowych talentów oraz na budowanie bardziej otwartego i inkluzywnego rynku pracy.</p> | urzędnicy | Tak | 4.3. Przyciągamy talenty i liderów | Dzięki realizacji badania pozyskamy wiedzę, która będzie wykorzystana do tworzenia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców oferty, co przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału oraz tworzenie bardziej inkluzywnych środowisk pracy. |  | Tak | Program przyciągamy talenty i liderów na lata 2021-2025 | 1.4. Angażowanie się w debatę o zwiększenie dostępności administracyjnej polskiego rynku pracy dla wysoko wykwalifikowanych migrantów | Nie | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | [5 empty] | Akademia Leona Koźmińskiego | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Realizacja po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.
Pre-test kampanii podsumowującej | U.00.053/24/12 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 09.01.2024 | 29.01.2024 | Nie | b/d | 21648 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 51168.01 | 0 | 51168.01 | 51168.01 | 0 | 51168.01 | <p>Projekt pre-testu kampanii miejskiej realizowany za pomocą FGI (Focus Group Interview) obejmował zorganizowanie wywiadów grupowych, w trakcie których uczestnicy oceniali różne warianty przekazu kampanijnego. Badanie skupiło się na identyfikacji skuteczności przekazu, zrozumieniu reakcji odbiorców oraz identyfikacji potencjalnych obszarów do ulepszenia.</p> |  | pre-test,kampanie,badanie,FGI | Warszawa |  |  | <p>Wyniki pre-testu kampanii pozwolą wprowadzić korekty w kampanii tak, aby zoptymalizować przekaz do mieszkańców i zminimalizować ryzyko niezrozumienia komunikatu.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Marketingu Miasta | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Badanie komunikacji wewnętrznej Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/23/26 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 27.12.2023 | 27.05.2024 | Nie | b/d | 40344 | 40344 | 0 | 40344 | 40344 | 0 | 40344 | 40344 | 0 | 40344 | <p>Badanie zostanie zrealizowane w dwóch częściach: ilościowo z wykorzystaniem techniki CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www) z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy oraz jakościowo z wykorzystaniem technik: IDI (indywidualnego wywiadu pogłębionego), przede wszystkim z dyrektorami i zastępcami dyrektorów oraz FGI offline (tradycyjnego zogniskowanego wywiadu grupowego) z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy.</p> |  | komunikacja,CAWI,IDI,FGI,urząd masta,badanie | Warszawa |  |  | <p>Projekt umożliwi ewaluację istniejących standardów komunikacji wewnętrznej oraz ocenę zmian, które zaszły po ich wprowadzeniu tj. od 2019 roku.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,komunikacja wewnętrzna,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Organizacji Urzędu | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Zakres badania nie jest jeszcze znany. Opis projektu zostanie rozszerzony na etapie sprawozdania
Badanie opinii mieszkańców na temat działań Straży Miejskiej | U.00.053/24/14 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 01.10.2024 | 30.11.2024 | Nie | b/d | 38060 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 38060 | 0 | 38060 | 38060 | 0 | 38060 | <p>Realizacja badania ilościowego, techniką wywiadu telefonicznego CATI. Próba reprezentatywna mieszkańców Warszawy (18&#43;), reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i dzielnicę zamieszkania. N&#61;1000.</p> |  | CATI,badanie opinii ,straż miejska | Warszawa |  |  | <p>Na podstawie wyników badań będzie można dokonać oceny efektywności działań straży i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,nadzór nad jednostkami,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz |  |  | Straż Miejska m.st. Warszawy |  |  |  | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Zakres badania nie jest jeszcze znany. Opis projektu zostanie rozszerzony na etapie sprawozdania
Badanie wśród cudzoziemców mieszkających w Warszawie | U.00.053/23/27 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 23.11.2023 | 23.04.2024 | Nie | b/d | 96555 | 96555 | 0 | 96555 | 96555 | 0 | 96555 | 96555 | 0 | 96555 | <p>Realizacja wywiadów metodą CASI, czyli ankiety elektronicznej, wyświetlanej na ekranie tabletu, wypełnianej samodzielnie przez respondenta, w obecności ankietera. Ankieta była dostępna w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, arabskiej oraz wietnamskiej. Próba: Obcokrajowcy w wieku powyżej 20 lat, mieszkający w Warszawie co najmniej 6 miesięcy, 505 respondentów, 43% kobiet, 57% mężczyzn Respondenci rekrutowani w różnych miejscach, aby odzwierciedlić różnorodność populacji. Zakres pytań w kwestionariuszu: Dlaczego wybrali Warszawę jako miejsce zamieszkania i jakie mają plany na przyszłość? Jaki jest poziom zadowolenia obcokrajowców z mieszkania w Warszawie ogólny i związany z poszczególnymi odpowiedzialnościami miasta? Skąd obcokrajowcy czerpią informacje na temat działalności miasta i jak oceniają łatwość zdobycia Informacji? Jak oceniają łatwość załatwienia różnych spraw i jakie napotykają bariery? Jaki jest poziom zintegrowania obcokrajowców, w szczególności jak oceniają swoją znajomość języka polskiego? Znajomość i korzystanie z różnego rodzaju instytucji i akcji nakierowanych na wsparcie obcokrajowców.</p> |  | cudzoziemcy,badanie opinii,CASI,obcokrajowcy | Warszawa |  |  | <p>Wyniki badania pozwolą poznać i zrozumieć potrzeby mieszkańców cudzoziemskich oraz przyczynią się do opracowania bardziej skutecznych strategii integracji społecznej, wsparcia społecznego i usług publicznych.</p> | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Współpracy Międzynarodowej | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Opinie mieszkańców Warszawy na temat Powstania Warszawskiego | U.00.053/24/33 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Tak | b/d | 38060 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 38060 | 0 | 38060 | 38060 | 0 | 38060 | <p>Przeprowadzenie badania ilościowego, techniką CATI na temat stosunku mieszkańców do obchodów Powstania Warszawskiego.</p> |  | PW,powstanie warszawskie,CATI,badanie | Warszawa |  |  | <p>Na podstawie wyników badania będą mogły być zaplanowane zmiany w przeprowadzaniu obchodów PW w mieście.</p> | urzędnicy,kobiety,mężczyźni | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d
Badanie jakości usług świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami | U.00.053/23/37 | Emilia Niedzwiecka | Sprawozdany | 29.09.2023 | 31.10.2026 | Nie | b/d | 93603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badanie jest realizowane wśród osób z niepełnosprawnościami, opiekunów nieformalnych oraz absolwentów szkół branżowych i przysposabiających mieszkających w Warszawie (przede wszystkim pod kątem usług wpływających na samodzielność i niezależność) oraz na temat źródeł informacji o ofercie pomocowej dla osób z niepełnosprawnościami. Jest ono wieloetapowe i zakończy się w 2026 roku. Badanie po części zakłada powrót do tych samych respondentów. Część jakościowa realizowana jest techniką IDI, natomiast część ilościowa techniką CAPI. W 2023 roku została przeprowadzona pierwsza część badania - jakościowa. W 2024 roku zostaną przeprowadzone dwie części ilościowe. W 2026 roku przeprowadzona zostanie ostatnia część badania - jakościowa i ilościowa. | <p>Budżet BPiPS.</p> | niepełnosprawność,osoby z niepełnosprawnościami,CAPI ,IDI,usługi ,bdanie | Warszawa |  |  | Badanie pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby, wyzwania i doświadczenia osób niepełnosprawnych. Wyniki badania mogą przyczynić się do realizacji odpowiednich działań w zakresie polityki społecznej, programów wsparcia i usług. | urzędnicy | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | Warszawski program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku | 1.4. Będziemy monitorować sytuację osób z niepełnosprawnościami | Tak | dostęp do wiedzy,ocena funkcjonowania urzędu | Nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie |  | Tak | Biuro Strategii i Analiz | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | [5 empty] | b/d | nie dotyczy |  |  | b/d | Środki kontrasygnowane w budżecie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

## Projekty - wg kl. budżetowej
Tytuł projektu | Sygnatura | Kategoria wydatków | Sfera budżetowa | Program budżetowy | Nazwa zadania | Nazwa podzadania | Kwota wydatków w roku 2024
Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów | U.00.053/22/12 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 85773
Diagnoza cyfrowa 2024 | U.00.053/24/6 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 0
Badanie UX Biuletynu Informacji Publicznej | U.00.053/24/2 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 70000
Warsaw Talent Cluster – Warszawski Klaster Talentów | U.00.053/24/18 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 110000
Badanie dotyczące odwiedzania Warszawy przez Polaków | U.00.053/24/11 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 12300
Badanie opinii mieszkańców na temat nowych propozycji e-usług miasta | U.00.053/24/10 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 38060
Trendy rozwojowe dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r. | U.00.053/23/2 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 246000
Analiza rynku najmu krótkoterminowego | U.00.053/24/20 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 69760
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/22/10 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 40000
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/22/10 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 15000
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/22/10 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 15000
Barometr Warszawski 2022-2024 | U.00.053/22/18 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 660500
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 49000
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 20000
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 30000
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 1200
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 500
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 300
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 1000
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 741
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 0
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 0
Barometr gospodarczy 2024 | U.00.053/24/3 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 150000
Badanie potrzeb warszawskich seniorów | U.00.053/24/4 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 300000
Ewaluacja mid-term Strategii #Warszawa2030 | U.00.053/24/22 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 150000
Badanie jakości obsługi klienta w Urzędzie m.st. Warszawy | U.00.053/24/5 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 0
Badanie opinii mieszkańców Warszawy nt. odbudowy Pałacu Saskiego | U.00.053/24/9 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 33210
Badanie dot. kwalifikacji na rynku pracy obcokrajowców mieszkających w Warszawie | U.00.053/24/8 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 100000
Pre-test kampanii podsumowującej | U.00.053/24/12 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 21648
Badanie komunikacji wewnętrznej Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/23/26 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 40344
Badanie opinii mieszkańców na temat działań Straży Miejskiej | U.00.053/24/14 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 38060
Badanie wśród cudzoziemców mieszkających w Warszawie | U.00.053/23/27 | B | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 96555

## Projekty - budżet wg wewn. kom
Tytuł projektu | Sygnatura | Status | Komórka wewnętrzna | Środki bieżące | Środki majątkowe | Suma
Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów | U.00.053/22/12 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Nauką | 0 | 0 | 0
Diagnoza cyfrowa 2024 | U.00.053/24/6 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 0 | 0 | 0
Badanie UX Biuletynu Informacji Publicznej | U.00.053/24/2 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 0 | 0 | 0
Badanie dotyczące odwiedzania Warszawy przez Polaków | U.00.053/24/11 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 12300 | 0 | 12300
Badanie nastawienia mieszkańców wobec cudzoziemców | U.00.053/24/32 | Uzupełniony | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 27060 | 0 | 27060
Badanie opinii mieszkańców na temat nowych propozycji e-usług miasta | U.00.053/24/10 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 38060 | 0 | 38060
Badanie nt. zmian klimatu i ochrony środowiska w Warszawie | U.00.053/24/30 | Uzupełniony | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 27060 | 0 | 27060
Trendy rozwojowe dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r. | U.00.053/23/2 | Zgodny z uchwałą budżetową | Wydział Strategii Rozwoju Miasta | 246000 | 0 | 246000
Opinie mieszkańców Warszawy na temat standardów równego traktowania | U.00.053/24/31 | Uzupełniony | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 12300 | 0 | 12300
Barometr Warszawski 2022-2024 | U.00.053/22/18 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 660500 | 0 | 660500
Badanie dotyczące postrzegania bezpieczeństwa przez mieszkańców | U.00.053/24/34 | Uzupełniony | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 43296 | 0 | 43296
Badanie potrzeb warszawskich seniorów | U.00.053/24/4 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 212175 | 0 | 212175
Badanie jakości obsługi klienta w Urzędzie m.st. Warszawy | U.00.053/24/5 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 146370 | 0 | 146370
Badanie opinii mieszkańców Warszawy nt. odbudowy Pałacu Saskiego | U.00.053/24/9 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 33210 | 0 | 33210
Badanie dot. kwalifikacji na rynku pracy obcokrajowców mieszkających w Warszawie | U.00.053/24/8 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 102090 | 0 | 102090
Pre-test kampanii podsumowującej | U.00.053/24/12 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 51168.01 | 0 | 51168.01
Badanie komunikacji wewnętrznej Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/23/26 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 40344 | 0 | 40344
Badanie opinii mieszkańców na temat działań Straży Miejskiej | U.00.053/24/14 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 38060 | 0 | 38060
Badanie wśród cudzoziemców mieszkających w Warszawie | U.00.053/23/27 | Zgodny z uchwałą budżetową | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 96555 | 0 | 96555
Opinie mieszkańców Warszawy na temat Powstania Warszawskiego | U.00.053/24/33 | Uzupełniony | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 38060 | 0 | 38060

## Projekty - wskaźniki
Tytuł projektu | Sygnatura | Typ wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Zakres przestrzenny | j.m | Wartość bazowa | Wartość do zrealizowania w roku 2024 | Wartość zrealizowana | Zrealizowana wartość od początku trwania projektu | Wartość docelowa na zakończenie realizacji projektu
Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów | U.00.053/22/12 | Wskaźnik produktu | Liczba stypendiów dla talentów i liderów przyznanych przez m.st. Warszawę | Warszawa | sztuka | 0 | 5 | 7 | 33 | 25
Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów | U.00.053/22/12 | Wskaźnik produktu | Liczba wniosków stypendialnych | Inne | sztuka | 0 | 20 | 32 | 198 | 90
Diagnoza cyfrowa 2024 | U.00.053/24/6 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Mapa jednostek naukowych Warszawy | U.00.053/24/21 | Wskaźnik produktu | Liczba udostępnionych przez m.st. Warszawę narzędzi informatycznych służących kreowaniu wspólnej oferty dla warszawskiego ekosystemu innowacji |  | sztuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Badanie UX Biuletynu Informacji Publicznej | U.00.053/24/2 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Warsaw Talent Cluster – Warszawski Klaster Talentów | U.00.053/24/18 | Wskaźnik produktu | Liczba tytułów publikacji - z zakresu gospodarki - raport opracowany przez lub na zlecenie samorządu | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie ewaluacyjne on-going Strategii #Warszawa2030 | U.00.053/24/13 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Badanie dotyczące odwiedzania Warszawy przez Polaków | U.00.053/24/11 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Giełda zagadnień badawczych | U.00.053/22/4 | Wskaźnik produktu | Liczba udostępnionych przez m.st. Warszawę narzędzi informatycznych służących tworzeniu warunków do współpracy Urzędu m.st. Warszawy z twórcami i innowatorami | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Giełda zagadnień badawczych | U.00.053/22/4 | Wskaźnik produktu | Liczba zgłoszonych zagadnień badawczych z obszaru działań miasta |  | sztuka | 0 | 50 | 30 | 157 | 444
Roczne plany działań (RPD) | U.00.053/22/16 | Wskaźnik produktu | Liczba wdrożonych procedur | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Roczne plany działań (RPD) | U.00.053/22/16 | Wskaźnik produktu | Liczba zrealizowanych zadań w ramach Rocznych planów działań (RPD) | Warszawa | sztuka | 0 | 2 | 2 | 4 | 4
Badanie nastawienia mieszkańców wobec cudzoziemców | U.00.053/24/32 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie opinii mieszkańców na temat nowych propozycji e-usług miasta | U.00.053/24/10 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie nt. zmian klimatu i ochrony środowiska w Warszawie | U.00.053/24/30 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1
Trendy rozwojowe dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r. | U.00.053/23/2 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Obszar metropolitalny Warszawy | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Analiza rynku najmu krótkoterminowego | U.00.053/24/20 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/22/10 | Wskaźnik produktu | Liczba spotkań usprawniających pracę urzędu | Warszawa | sztuka | 0 | 8 | 7 | 7 | 16
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/22/10 | Wskaźnik produktu | Liczba wdrożonych procedur | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/22/10 | Wskaźnik produktu | Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych | Warszawa | sztuka | 0 | 3 | 4 | 31 | 38
Opinie mieszkańców Warszawy na temat standardów równego traktowania | U.00.053/24/31 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1
Barometr Warszawski 2022-2024 | U.00.053/22/18 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 4 | 4 | 8 | 8
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | Wskaźnik produktu | Liczba zgłoszeń do konkursu | Inne | sztuka | 0 | 75 | 31 | 77 | 121
Barometr gospodarczy 2024 | U.00.053/24/3 | Wskaźnik produktu | Liczba tytułów publikacji - z zakresu gospodarki - raport opracowany przez lub na zlecenie samorządu | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie dotyczące postrzegania bezpieczeństwa przez mieszkańców | U.00.053/24/34 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1
Przygotowanie strategii rozwoju Warszawy 2040+ oraz planu ogólnego | U.00.053/24/26 | Wskaźnik produktu | Liczba uchwał Rady m.st. Warszawy przyjmujących strategię rozwoju gminy lub jej zmianę | Warszawa | sztuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Badanie potrzeb warszawskich seniorów | U.00.053/24/4 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Ewaluacja mid-term Strategii #Warszawa2030 | U.00.053/24/22 | Wskaźnik produktu | Liczba przeprowadzonych ewaluacji strategii rozwoju miasta | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie jakości obsługi klienta w Urzędzie m.st. Warszawy | U.00.053/24/5 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Budowa systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawie: Bank Informacji o Mieście (BIOM) | U.00.053/22/11 | Wskaźnik produktu | Liczba wdrożonych zadań rozwojowych systemu informatycznego | Warszawa | sztuka | 0 | 20 | 36 | 65 | 49
Budowa systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawie: Bank Informacji o Mieście (BIOM) | U.00.053/22/11 | Wskaźnik produktu | Liczba wdrożonych systemów informatycznych | Warszawa | sztuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Budowa systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawie: Bank Informacji o Mieście (BIOM) | U.00.053/22/11 | Wskaźnik produktu | Liczba wdrożonych modułów systemu informatycznego | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 8 | 8
Badanie opinii mieszkańców Warszawy nt. odbudowy Pałacu Saskiego | U.00.053/24/9 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie dot. kwalifikacji na rynku pracy obcokrajowców mieszkających w Warszawie | U.00.053/24/8 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Pre-test kampanii podsumowującej | U.00.053/24/12 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie komunikacji wewnętrznej Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/23/26 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie opinii mieszkańców na temat działań Straży Miejskiej | U.00.053/24/14 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie wśród cudzoziemców mieszkających w Warszawie | U.00.053/23/27 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Opinie mieszkańców Warszawy na temat Powstania Warszawskiego | U.00.053/24/33 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1
Badanie jakości usług świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami | U.00.053/23/37 | Wskaźnik produktu | Liczba raportów | Warszawa | sztuka | 0 | 2 | 2 | 3 | 1

## Projekty - incydenty
Tytuł projektu | Sygnatura | Opis incydentu | Opis podjętych działań | Opis planowanych działań
Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów | U.00.053/22/12 | b/d | b/d | b/d
Diagnoza cyfrowa 2024 | U.00.053/24/6 | b/d | b/d | b/d
Mapa jednostek naukowych Warszawy | U.00.053/24/21 | b/d | b/d | b/d
Badanie UX Biuletynu Informacji Publicznej | U.00.053/24/2 | b/d | b/d | b/d
Warsaw Talent Cluster – Warszawski Klaster Talentów | U.00.053/24/18 | b/d | b/d | b/d
Badanie ewaluacyjne on-going Strategii #Warszawa2030 | U.00.053/24/13 | b/d | b/d | b/d
Badanie dotyczące odwiedzania Warszawy przez Polaków | U.00.053/24/11 | b/d | b/d | b/d
Giełda zagadnień badawczych | U.00.053/22/4 | b/d | b/d | b/d
Roczne plany działań (RPD) | U.00.053/22/16 | b/d | b/d | b/d
Badanie nastawienia mieszkańców wobec cudzoziemców | U.00.053/24/32 | b/d | b/d | b/d
Badanie opinii mieszkańców na temat nowych propozycji e-usług miasta | U.00.053/24/10 | b/d | b/d | b/d
Badanie nt. zmian klimatu i ochrony środowiska w Warszawie | U.00.053/24/30 | b/d | b/d | b/d
Trendy rozwojowe dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r. | U.00.053/23/2 | b/d | b/d | b/d
Analiza rynku najmu krótkoterminowego | U.00.053/24/20 | b/d | b/d | b/d
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/22/10 | b/d | b/d | b/d
Opinie mieszkańców Warszawy na temat standardów równego traktowania | U.00.053/24/31 | b/d | b/d | b/d
Barometr Warszawski 2022-2024 | U.00.053/22/18 | b/d | b/d | b/d
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | Zmiana Sekretarza m.st. Warszawy, który miał być powołany do Kapituły spowodowała opóźnienie w ustaleniu terminu obrad i brak możliwości zakończenia edycji | zmiana zarządzenia polegająca na przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia edycji. | realizacja zadania w 2025 r.
Barometr gospodarczy 2024 | U.00.053/24/3 | b/d | b/d | b/d
Badanie dotyczące postrzegania bezpieczeństwa przez mieszkańców | U.00.053/24/34 | b/d | b/d | b/d
Przygotowanie strategii rozwoju Warszawy 2040+ oraz planu ogólnego | U.00.053/24/26 | b/d | b/d | b/d
Badanie potrzeb warszawskich seniorów | U.00.053/24/4 | b/d | b/d | b/d
Ewaluacja mid-term Strategii #Warszawa2030 | U.00.053/24/22 | Wykonawca nie oddał przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w umowie | Wezwano Wykonawcę kilkakrotnie do wykonania umowy oraz naliczono kary umowne za zwłokę | Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu zamówienia (np. poprzez "etapowe" odbieranie produktów)
Badanie jakości obsługi klienta w Urzędzie m.st. Warszawy | U.00.053/24/5 | b/d | b/d | b/d
Budowa systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawie: Bank Informacji o Mieście (BIOM) | U.00.053/22/11 | b/d | b/d | b/d
Badanie opinii mieszkańców Warszawy nt. odbudowy Pałacu Saskiego | U.00.053/24/9 | b/d | b/d | b/d
Badanie dot. kwalifikacji na rynku pracy obcokrajowców mieszkających w Warszawie | U.00.053/24/8 | b/d | b/d | b/d
Pre-test kampanii podsumowującej | U.00.053/24/12 | b/d | b/d | b/d
Badanie komunikacji wewnętrznej Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/23/26 | b/d | b/d | b/d
Badanie opinii mieszkańców na temat działań Straży Miejskiej | U.00.053/24/14 | b/d | b/d | b/d
Badanie wśród cudzoziemców mieszkających w Warszawie | U.00.053/23/27 | b/d | b/d | b/d
Opinie mieszkańców Warszawy na temat Powstania Warszawskiego | U.00.053/24/33 | b/d | b/d | b/d
Badanie jakości usług świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami | U.00.053/23/37 | b/d | b/d | b/d

## Projekty - ryzyka
Tytuł projektu | Sygnatura | Opis ryzyka | Poziom ryzyka rezydualnego | Reakcja na ryzyko | Opis reakcji na ryzyko

## Projekty - inne dane
Tytuł projektu | Sygnatura | Czy projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego?
Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów | U.00.053/22/12 | Nie
Diagnoza cyfrowa 2024 | U.00.053/24/6 | Nie
Mapa jednostek naukowych Warszawy | U.00.053/24/21 | Nie
Badanie UX Biuletynu Informacji Publicznej | U.00.053/24/2 | Nie
Warsaw Talent Cluster – Warszawski Klaster Talentów | U.00.053/24/18 | Nie
Badanie ewaluacyjne on-going Strategii #Warszawa2030 | U.00.053/24/13 | Nie
Badanie dotyczące odwiedzania Warszawy przez Polaków | U.00.053/24/11 | Nie
Giełda zagadnień badawczych | U.00.053/22/4 | Nie
Roczne plany działań (RPD) | U.00.053/22/16 | Nie
Badanie nastawienia mieszkańców wobec cudzoziemców | U.00.053/24/32 | Nie
Badanie opinii mieszkańców na temat nowych propozycji e-usług miasta | U.00.053/24/10 | Nie
Badanie nt. zmian klimatu i ochrony środowiska w Warszawie | U.00.053/24/30 | Nie
Trendy rozwojowe dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r. | U.00.053/23/2 | Nie
Analiza rynku najmu krótkoterminowego | U.00.053/24/20 | Nie
Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/22/10 | Nie
Opinie mieszkańców Warszawy na temat standardów równego traktowania | U.00.053/24/31 | Nie
Barometr Warszawski 2022-2024 | U.00.053/22/18 | Nie
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe | U.00.053/23/34 | Nie
Barometr gospodarczy 2024 | U.00.053/24/3 | Nie
Badanie dotyczące postrzegania bezpieczeństwa przez mieszkańców | U.00.053/24/34 | Nie
Przygotowanie strategii rozwoju Warszawy 2040+ oraz planu ogólnego | U.00.053/24/26 | Nie
Badanie potrzeb warszawskich seniorów | U.00.053/24/4 | Nie
Ewaluacja mid-term Strategii #Warszawa2030 | U.00.053/24/22 | Nie
Badanie jakości obsługi klienta w Urzędzie m.st. Warszawy | U.00.053/24/5 | Nie
Budowa systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawie: Bank Informacji o Mieście (BIOM) | U.00.053/22/11 | Nie
Badanie opinii mieszkańców Warszawy nt. odbudowy Pałacu Saskiego | U.00.053/24/9 | Nie
Badanie dot. kwalifikacji na rynku pracy obcokrajowców mieszkających w Warszawie | U.00.053/24/8 | Nie
Pre-test kampanii podsumowującej | U.00.053/24/12 | Nie
Badanie komunikacji wewnętrznej Urzędu m.st. Warszawy | U.00.053/23/26 | Nie
Badanie opinii mieszkańców na temat działań Straży Miejskiej | U.00.053/24/14 | Nie
Badanie wśród cudzoziemców mieszkających w Warszawie | U.00.053/23/27 | Nie
Opinie mieszkańców Warszawy na temat Powstania Warszawskiego | U.00.053/24/33 | Nie
Badanie jakości usług świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami | U.00.053/23/37 | Nie

## Procesy - zestawienie
Nazwa procesu | Poziom | Nazwa procesu nadrzędnego | Osoby do kontaktu | Sygnatura | Status | Proces dodany na etapie sprawozdania | Planowane wydatki bieżące na realizację procesu | Planowane wydatki majątkowe na realizację procesu | Planowane wydatki ogółem na realizację procesu | Wykonane wydatki bieżące na realizację procesu | Wykonane wydatki majątkowe na realizację procesu | Wykonane wydatki ogółem na realizację procesu | Wydatki bieżące wg SAP na realizację procesu | Wydatki majątkowe wg SAP na realizację procesu | Wydatki ogółem wg SAP na realizację procesu | Czy w danym roku planowane jest wprowadzenie usprawnienia / modyfikacja sposobu realizacji procesu? | Czy w ramach realizacji procesu planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych? | Czy narzędzie zostało zgłoszone do właściwego biura? | Czy będą wymagane dodatkowe zasoby, którymi nie dysponuje dana komórka
Koordynowanie analiz społeczno-gospodarczych dotyczących m.st. Warszawy | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Krzysztof Gubański | P/U.00.053/5/2 | Sprawozdany | Nie | 120000 | 0 | 120000 | 24132.6 | 0 | 24132.6 | 24132.6 | 0 | 24132.6 | b/d | b/d | b/d | b/d
Koordynowanie badań społecznych i marketingowych | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Emilia Niedzwiecka | P/U.00.053/4/2 | Sprawozdany | Nie | 409422 | 0 | 409422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b/d | b/d | b/d | b/d
Koordynowanie współpracy Urzędu z sektorem nauki | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Justyna Magdalena Jekiel | P/U.00.053/3/2 | Sprawozdany | Nie | 95190 | 0 | 95190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b/d | b/d | b/d | b/d
Koordynowanie zarządzania polityką rozwoju | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Izabela Wasilewska | P/U.00.053/2/2 | Niewypełniony | Nie | 1038781 | 0 | 1038781 | 16177.76 | 0 | 16177.76 | 16177.76 | 0 | 16177.76 | b/d | b/d | b/d | b/d

## Procesy - wg kl. budzetowej
Nazwa procesu | Sygnatura | Poziom | Nazwa procesu nadrzędnego | Typ wydatku | Sfera budżetowa | Program budżetowy | Nazwa zadania | Nazwa podzadania | Planowana kwota wydatków
Koordynowanie badań społecznych i marketingowych | P/U.00.053/4/2 | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Bieżący | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 409422
Koordynowanie zarządzania polityką rozwoju | P/U.00.053/2/2 | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Bieżący | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Strategia rozwoju miasta |  | 1023781
Koordynowanie zarządzania polityką rozwoju | P/U.00.053/2/2 | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Bieżący | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna |  | 15000

## Procesy - budżet wg wewn. kom.
Nazwa procesu | Sygnatura | Poziom | Nazwa procesu nadrzędnego | Komórka wewnętrzna | Środki bieżące | Środki majątkowe | Suma
Koordynowanie analiz społeczno-gospodarczych dotyczących m.st. Warszawy | P/U.00.053/5/2 | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Zespół ds. Analiz i Pozyskiwania Danych | 120000 | 0 | 120000
Koordynowanie badań społecznych i marketingowych | P/U.00.053/4/2 | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych | 409422 | 0 | 409422
Koordynowanie zarządzania polityką rozwoju | P/U.00.053/2/2 | Główny | Funkcjonowanie organów władzy | Wydział Strategii Rozwoju Miasta | 15000 | 0 | 15000

## Procesy - wskaźniki
Nazwa procesu | Sygnatura | Poziom | Nazwa procesu nadrzędnego | Nazwa wskaźnika | j.m | Wartość bazowa | Wartość do osiągnięcia w danym roku 2024 | Wartość zrealizowana

## Procesy - zasoby
Nazwa procesu | Sygnatura | Poziom | Nazwa procesu nadrzędnego | Kategoria zasobu | Koszt w 2024 r. | Opis | Uzasadnienie